## ФВФ
№ | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результат | Ответственные исполнители
1 | КСОБЖ "ИБР" (207 комплексов)
1.1 | Инициирование процедуры расторжения действующего контракта с обслуживающей организацией ООО "Аэль-РТС" Инжиниринг (направление заявления в суд о расторжении договора и расторжение договора в одностороннем порядке) | до 13.07.2022 | Начата продура расторжени | ГКУ РМ "Служба заказчика", Минцифры РМ, ООО "Аэль-РТС" Инжиниринг
1.2 | Расторжение действующего контракта с обслуживающей организацией ООО "Аэль-РТС" Инжиниринг | после вступления решения суда в законную силу | Действующий контракт на обеспечение эксплуатации расторгнут | ГКУ РМ "Служба заказчика", Минцифры РМ, ООО "Аэль-РТС" Инжиниринг
1.3 | Аудит состава оборудования и программного обеспечения подсистемы ФВФ КСОБЖ "ИБР" | две недели после расторжения контракта | Актуализирован состав принимаего от подрядчика по факту расторжения контракта оборудования | ГКУ РМ "Служба заказчика", Минцифры РМ, ООО "Аэль-РТС" Инжиниринг
1.4 | Высвобождение зарезервированных на контракте ЛБО | до 20.08.2022 | ЛБО высвобождены | ГКУ РМ "Служба заказчика", Минцифры РМ
1.5 | Передача имущества и прав по госконтракту в ГБУ РМ "ЦОДД" | по мере создания ГБУ РМ "ЦОДД" | Оборудование передано в ГБУ РМ "ЦОДД" | ГКУ РМ "Служба заказчика", Минцифры РМ, Госкомтранс РМ, ГБУ РМ "ЦОДД"
2 | Федеральные (24 комплекса)
2.1 | Замена стороны в договоре безвозмездного пользования на Министерство цифрового развития РМ | до 15.07.2022 | Договор о безвозмездном пользовании заключен с Министерством цифрового развития РМ | ГКУ РМ "Служба заказчика", Минцифры РМ
2.2 | Обеспечение эксплуатации оборудования по временной схеме (силами подведомственного ГУП РМ "НПЦ информатизации и новых технологий") | с 01.05.2022 | Организована эксплуатация оборудования | ГКУ РМ "Служба заказчика", Минцифры РМ, ГУП РМ "НПЦ информатизации и новых технологий"
2.3 | Передача имущества из федеральной собственности в собственность Республики Мордовия | до 30.09.2022 | Оборудование передано в собственность Республики Мордовия | ГКУ РМ "Служба заказчика", Минцифры РМ, Госкомимущество РМ
2.4 | Закрепление имущества за ГБУ РМ "ЦОДД" | до 01.10.2022 | Оборудование закреплено за ГБУ РМ "ЦОДД" | ГКУ РМ "Служба заказчика", Минцифры РМ, Госкомтранс РМ, ГБУ РМ "ЦОДД"
3 | Закупаемые (25+2 комплексов)
3.1 | Проведение закупочной процедуры и заключение контракта | до 19.07.2022 | Заключен контракт на поставку оборудования | ГКУ РМ "Служба заказчика", Минцифры РМ
3.2 | Поставка оборудования и подписание акта приема-передачи | до 05.08.2022 | Оборудование поставлено, подписаны соответствующие акты | ГКУ РМ "Служба заказчика", Минцифры РМ
3.3 | Монтаж стационарных комплексов в соответствии с предложениями ГИБДД МВД по РМ силами ГУП РМ "НПЦ информатизации и новых технологий" | до 05.09.2022 | Смонитрованы стационарные комплексы | ГКУ РМ "Служба заказчика", Минцифры РМ, ГУП РМ "НПЦ информатизации и новых технологий"
3.4 | Обеспечение эксплуатации стационарных комплексов по временной схеме (силами подведомственного ГУП РМ "НПЦ информатизации и новых технологий") | с 05.09.2022 | Организована эксплуатация стационарных комплексов | ГКУ РМ "Служба заказчика", Минцифры РМ, ГУП РМ "НПЦ информатизации и новых технологий"
3.5 | Передача имущества в ГБУ РМ "ЦОДД" | до 01.10.2022 | Оборудование передано в ГБУ РМ "ЦОДД" | ГКУ РМ "Служба заказчика", Минцифры РМ, Госкомтранс РМ, ГБУ РМ "ЦОДД"
4 | Эксплуатация единой системы ФВФ (207+24+25+2)
4.1 | Создание ГБУ РМ "ЦОДД" | до 01.07.2022 | Создано уполномоченное учреждение | Госкомтранс РМ
4.2 | Формирование штата специалистов | до 15.08.2022 | Сформирован штат | Госкомтранс РМ, ГБУ РМ "ЦОДД"
4.3 | Приобретение необходимых основных средств (авто и спецтехники, оборудование, ЗИП) | до 15.09.2022 | Закуплены необходимые основные средства | Госкомтранс РМ, ГБУ РМ "ЦОДД"
4.4 | Обучение и спецкурсы для специалистов | до 20.09.2022 | Пройдено обучение | Госкомтранс РМ, ГБУ РМ "ЦОДД"
4.5 | Обеспечение эксплуатации ФВФ хозспособом | с 01.10.2022 | Организована бесперебойная эксплуатация ФВФ | Госкомтранс РМ, ГБУ РМ "ЦОДД"
5 | Организация оказания почтовых услуг
5.1 | Контрактования на доставку электронных заказных писем | до 15.09.2022 | Обеспечена доставка электронных и бумажных почтовых отправлений | ГКУ РМ "Служба заказчика", Минцифры РМ
5.2 | Контрактование на конвертование и доставку бумажных отправлений | до 15.09.2022 |  | ГКУ РМ "Служба заказчика", Минцифры РМ