## ИВН
№ | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результат | Ответственные исполнители
1 | Выкуп подсистемы ИВН
1.1 | Доведение до Министерства цифрового развития дополнительных ЛБО в объеме до 15 млн. руб. | до 01.08.2022 | Наличие в полном объеме требуемых для выкупа ИВН ЛБО | ГКУ РМ "Служба заказчика", Минцифры РМ, Минфин РМ
1.2 | Оплата и досрочный выкуп подсистемы ИВН | до 08.08.2022 | Денежные средства перечислены на счет ПАО "Ростелеком" для выкупа подсистемы | ГКУ РМ "Служба заказчика", Минцифры РМ, ПАО "Ростелеком"
1.3 | Процедура приемки и подписание акта приема-передачи подсистемы ИВН | до 22.08.2022 | Подписан акт приема-передачи, подсистема ИВН передана в собственность Республики Мордовия | ГКУ РМ "Служба заказчика", Минцифры РМ, ПАО "Ростелеком", ГУП РМ "НПЦ информатизации и новых технологий", Госкомимущество РМ
1.4 | Переоформление точек технологического присоединения (э/п) | до 31.08.2022 | Технологические подключения переоформлены на владельца ИВН. | ГКУ РМ "Служба заказчика", Минцифры РМ, ПАО "Ростелеком", ГУП РМ "НПЦ информатизации и новых технологий"
2 | Передача городского сегмента подсистемы ИВН
2.1 | Аудит передаваемого оборудования и ПО | до 08.07.2022 | Сформирован и актуализирован состав передаваемого имущества. | Минцифры РМ, ГУП РМ "НПЦ информатизации и новых технологий", ДКХиБ го Саранск
2.2 | Процедура приемки и подписание акта приема-передачи имущества | до 22.07.2022 | Подписан акт приема-передачи, городской сегмент ИВН передан в собственность Республики Мордовия | Минцифры РМ, ГУП РМ "НПЦ информатизации и новых технологий", ДКХиБ го Саранск, Госкомимущество РМ
2.3 | Переоформление точек технологического присоединения (э/п) | до 20.08.2022 | Технологические подключения переоформлены на владельца ИВН. | Минцифры РМ, ГУП РМ "НПЦ информатизации и новых технологий", ДКХиБ го Саранск
3 | Эксплуатация подсистемы ИВН (существующее оборудование + городской сегмент)
3.1 | Передача подсистемы ИВН в хозяйственное ведение ГУП РМ "НПЦ информатизации и новых технологий" | до 01.09.2022 | Закрепление ИВН за ГУП РМ "НПЦ информатизации и новых технологий" | Минцифры РМ, ГУП РМ "НПЦ информатизации и новых технологий", Госкомимущество РМ, ГКУ РМ "Служба заказчика"
3.2 | Передислокация рубежей контроля на актуальные адреса (в соответствии с письмом МВД по Республике Мордовия) | сентябрь - декабрь 2022 | Осуществлена передислокация рубежей контроля ИВН | Минцифры РМ, ГУП РМ "НПЦ информатизации и новых технологий", ГКУ РМ "Служба заказчика"
3.3 | Перевод сети передачи данных ИВН на республиканскую инфраструктуру (расширение существующей сети передачи данных) | сентябрь - декабрь 2022 | Рубежи контроля переведены на республиканскую инфраструктуру системы передачи данных, независимую от сторонних операторов связи. | Минцифры РМ, ГУП РМ "НПЦ информатизации и новых технологий", ГКУ РМ "Служба заказчика"
3.4 | Обеспечение полноценной эксплуатации подсистемы ИВН силами ГУП РМ "НПЦ информатизации и новых технологий" | сентябрь - декабрь 2022 | Эксплуатация ИВН организована ГУП РМ "НПЦ информатизации и новых технологий" хозспособом | Минцифры РМ, ГУП РМ "НПЦ информатизации и новых технологий", ГКУ РМ "Служба заказчика"